**KRAKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO JAUNIMO VEIKLOS PROJEKTAS**

**„TU GALI RINKTIS“**

**FINANSUOJAMAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**Projekto trukmė: 2017 m. gegužės mėn. – lapkričio mėn.**

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojama suma - 800 eurų**

**Projekto tikslas -** sudaryti sąlygas prasmingam jaunimo nuo 14 iki 29 metų laivalaikio užimtumui ir saviraiškai, socialinių įgūdžių ugdymui ir jų įtraukimui į visuomeninę veiklą, savanorystę, didelį dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui išreikšti save.

 **Projekto uždaviniai:**

1) organizuoti aktyvias kūrybines, edukacines veiklas tenkinančias jaunų žmonių poreikius ir skatinančias jaunimo motyvaciją veikti;

2) įvairiais būdais skatinti jaunimo savanorystę, lyderystę ir organizuoti jiems mokymus;

3) organizuoti įvairias sportines veiklas, tenkinančias jaunų žmonių poreikius;

4) suorganizuoti dvi vaikų ir jaunimo kūrybines stovyklas.

**Projekto veiklos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Numatomos atlikti veiklos** | **Įgyvendinimo data** |
|  | **Aktyvi sportinė veikla** |  |
| 1.  | Jaunimo užimtumo per sportinę veiklą organizavimas: krepšinio, tinklinio, stalo teniso, futbolo, biliardo užsiėmimai. | 2017 m. gegužės – lapkričio mėn.  |
| 2.  | Jaunimo užimtumo per sportinę veiklą organizavimas: futbolo, frisbio, kroketo užsiėmimai.  | 2017 m. gegužės – spalio mėn. |
| 3. | Krakių jaunimo sporto varžybų organizavimas  | 2017 m. liepos 1 d. |
| 4.  | Jaunimo stalo teniso varžybų organizavimas | 2017 m. rugsėjo 25 d. |
|  | **Laisvalaikio ir edukacinė veikla** |  |
| 5.  | Jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas: stalo žaidimai, interaktyvūs X-box žaidimai | 2017 m. gegužės – lapkričio mėn. |
| 6. | Kūrybinės jaunimo stovykla Juodkrantėje organziavimas  | 2017 m. rugpjūčio 7-12 d. |
| 7. | Seminaro „Kūno pažinimas per judesį“ organizavimas  | 2017 m. rugpjūčio 10 d.  |
| 8. | Paskaitos ,,Savanorystė – ne tik veikla dėl kitų, bet ir patirtis” organizavimas | 2017 m. rugpjūčio 23 d. |
| 9.  | Jaunimo stovyklos ,,Tu gali rinktis ...“ organizavimas  | 2017 m. rugpjūčio 21-26 d. |

 **Projekto rezultatai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | **Projekto rezultatas** | **Mato vienetas** | **Vienetų skaičius** |
| 1.  | Organizuotas jaunimo užimtumas per sportinę veiklą: krepšinio, tinklinio, stalo teniso, futbolo, biliardo užsiėmimai. | Užsiėmimų sk. Dalyvių sk.  | per savaitę 1-2 užsiėmimai10-15 |
| 2.  | Organizuotas jaunimo užimtumo per sportinę veiklą organizavimas: futbolo, frisbio, kroketo užsiėmimai. | Užsiėmimų sk. Dalyvių sk. | per savaitę 1-2 užsiėmimai10-15 |
| 3.  | Suorganizuotos Krakių jaunimo sporto varžybos (bėgimas, tinklinis, skersinis ir kt.) | Renginių sk. Dalyvių sk.  | 150-60 |
| 4.  | Suorganizuotos jaunimo stalo teniso varžybos | Renginių sk. Dalyvių sk.  | 120-25 |
| 5.  | Organizuotas jaunimo laisvalaikio užimtumas: stalo žaidimai, interaktyvūs X-box žaidimai | Užsiėmimų sk. Dalyvių sk. | per savaitę 1-2 užsiėmimai10-15 |
| 6.  | Suorganizuota Kūrybinė vaikų ir jaunimo stovykla Juodkrantėje | Dienų sk. Dalyvių sk.  | 640-42 |
| 7.  | Suorganizuotas seminaras „Kūno pažinimas per judesį“ organizavimas | Seminarų sk. Dalyvių sk.  | 135-40 |
| 8.  | Suorganizuota paskaita ,,Savanorystė – ne tik veikla dėl kitų, bet ir patirtis” | Paskaitų sk. Dalyvių sk.  | 115-20 |
| 9.  | Suorganizuota jaunimo stovykla ,, Tu gali rinktis...“ | Dienų sk. Dalyvių sk.  | 620-25 |

**Projekto vadovė**  Daiva Dubinkienė, kontaktiniai duomenys tel. 8 614 55862, daivadubinkiene@gmail.com