**Krakių kultūros centro atvirųjų jaunimo erdvių projektas**

**,, Krakių AJE ,,GILĖ“ finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos**

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojama suma - 1900eurų**

**Projekto trukmė: 2018 m. gegužės mėn. – lapkričio mėn.**

**III. Projekto veiklų aprašymas**

**Projekto tikslas** – vykdant atvirąjį darbą su jaunimu, užtikrinti Krakių miestelio jaunimui (14 iki 29 metų), ypač patiriančiam socialinę atskirtį ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, nuolatinį, saugų, įvairiapusišką, tikslingą, ugdomąjį laisvalaikį.

**Projekto uždaviniai:**

1) sudaryti sąlygas, kad AJE vykdoma veikla atitiktų jaunų žmonių (14-29 m.) poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;

2) organizuoti mokymus, susitikimus, skatinančius jaunimo savanorystę ir verslumą;

3) vystyti bendradarbiavimą su kitomis AJE ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, kitomis įstaigomis ar institucijomis;

4) organizuoti įvairiapusišką informacijos sklaidą apie AJE „Gilė“ veiklą.

**Projekto veiklos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Numatomos atlikti veiklos** | **Įgyvendinimo data** |
| 1. | Veikla pagal jaunimo poreikius ir jaunų žmonių pateiktus pasiūlymus. Jaunimo susitikimai, muzikos klausymasis, bendravimas, bendri žaidimai, sporto varžybos, įvairūs būreliai. | 2018 m. gegužės-lapkričio mėn. |
| 2. | Kultūrinės veiklos organizavimas: stovykla ,,Tu gali rinktis...“,  pokalbių vakarai „Atviri pokalbiai“, ,,Klausk drąsiai“, filmų peržiūros, pažinimo vakarai. | 2018 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. |
| 3. | Sportinės veiklos organizavimas. | 2018 m. gegužės – lapkričio mėn. |
| 4. | Darbas su savanoriais, savanorių rengimas (gerosios patirties susitikimai, motyvavimas). | 2018 m. gegužės – lapkričio mėn. |
| 5. | Bendradarbiavimo vystymas su rajono ir kitų savivaldybių atvirosiomis jaunimo erdvėmis (susitikimai su Kėdainių saugusiųjų ir jaunimo mokymo centro AJE ir Šeduvos AJC ,,Jaunimo erdvė“ savanoriais ir lankytojais). | 2018 m. rugsėjo ir lapkričio mėn. |
| 6. | AJE veiklos viešinimas: AJE veiklą pristatančio renginio organizavimas | 2018 m. birželio mėn. |
| 7. | AJE veiklos viešinimas: informacinių straipsnių rengimas ir sklaida. | 2018 m. birželio. ir lapkričio mėn. |
| 8. | Individualios konsultacijos savęs pažinimo ir teigiamo vertinimo, pasitikėjimo savimi ir kitais, draugiško santykio kūrimas. | 2018 m. gegužės – lapkričio mėn. |
| 9. | AJE bazės pagerinimas. | 2018 m. birželio – liepos mėn. |

**Projekto rezultatai** (kiekybiškai ir kokybiškai išmatuojami):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Projekto rezultatai** | **Mato vienetas** | **Vienetų skaičius** |
| 1. | Suorganizuotos veiklos, atliepiančios jaunimo poreikius ir jaunų žmonių pateiktus pasiūlymus (susitikimai, muzikos klausymasis, bendravimas, bendri žaidimai, sporto varžybos, įvairūs būreliai pagal jaunimo poreikius). | Veiklų sk.  Dalyvių sk. | 5-6  40-45 |
| 2. | Suorganizuota kultūrinė veikla: stovykla ,,Tu gali rinktis...“, pokalbių vakarai „Atviri pokalbiai“, ,,Klausk drąsiai“, filmų peržiūros, pažinimo vakarai. | Stovykla  Stovyklos trukmė  Dalyvių sk. | 1  3 dienos  22-25 |
| Pokalbių vakarų sk.  Dalyvių sk. | 5  15-18 |
| Renginių (filmų peržiūros, pažinimo vakarai) sk.  Dalyvių sk. | 2  25-30 |
| 3. | Suorganizuota sportinė veikla. | Varžybų sk.  Dalyvių sk. | 8  15-20 |
| 4. | Organizuotas darbas su savanoriais, savanorių rengimas (gerosios patirties susitikimai ir pan.). | Susitikimų sk.  Dalyvių sk.  Ilgalaikių savanorystėje dalyvaujančių sk. | 2  15-20  2 |
| 5. | Organizuotos bendradarbiavimo veiklos su rajono ir kitų savivaldybių atvirosiomis jaunimo erdvėmis (susitikimai su Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro AJE ir Šeduvos AJC ,,Jaunimo erdvė“ savanoriais ir lankytojais). | Susitikimų sk.  Dalyvių sk. | 2  25-30 |
| 6. | Organizuotas AJE veiklos viešinimas: suorganizuotas AJE veiklą pristatantis renginys. | Renginių sk.  Dalyvių sk. | 1  25-30 |
| 7. | Organizuotas AJE veiklos viešinimas: parengti ir publikuoti informaciniai straipsniai. | Straipsnių sk. | 2 |
| 8. | Suteiktos individualios konsultacijos savęs pažinimo ir teigiamo vertinimo, pasitikėjimo savimi ir kitais, draugiško santykio kūrimo temomis. | Konsultacijų periodiškumas  Konsultuotų asmenų sk.  Konsultuotų jaunuolių šeimos narių sk. | Kartą per mėnesį  3-7  5-8 |
| 9. | Pagerinta AJE bazė – įsigyta:  - oro gultai – sėdmaišiai FatBag  - biliardo lazdos | Vnt.  Vnt. | 3  2 |
| Bus sudarytos sąlygos jaunimo prasmingam ir saugiam laisvalaikio užimtumui. Jaunuoliams, dalyvaujantiems AJE veiklose, bus sudarytos galimybės realizuoti save, dalyvauti jų poreikius atitinkančioje veikloje, skatinami tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius. | | | |
| Bus sudarytos galimybės į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinama jų socialinė integracija. | | | |
| Projekto vykdymui įdarbintas AJE darbuotojas ir savanoriai, užtikrins nuolatinę AJE veiklą ir teikiamų paslaugų jaunimui įvairovę bei kokybę. | | | |

**Projekto vadovė** Daiva Dubinkienė

Kontaktiniai duomenys: tel. 861455862, el. p. daivadubinkiene@gmail.com