**Krakių kultūros centro kultūrinės veiklos projektas**

**,, Pasivaikščiojimas etninės kultūros takais“ finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos**

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojama suma - 1200eurų**

 **Projekto trukmė: 2018 m. gegužės mėn. – lapkričio mėn.**

 **Projekto tikslas –** Organizuojant įvairias etnokultūrines veiklas, siekti išsaugoti ir puoselėti Krakių krašto etninį paveldą.

**Projekto uždaviniai:**

**1.** Suorganizuoti kraštotyrinę ekspediciją po Krakių seniūniją;

**2.** Surengti rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventę ant Plinkaigalio piliakalnio;

**3.** Suorganizuoti VI-ąjį vaikų ir jaunimo folkloro festivalį ,,Ant Smilgelės krantelio“.

**Projekto veiklos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Numatomos atlikti veiklos** | **Įgyvendinimo data** |
| 1. | Kraštotyrinės ekspedicijos po Krakių seniūniją | Birželio mėn. – rugpjūčio mėn. |
| 2. | Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventė | Rugsėjo 22 d. |
| 3. | VI-asis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Ant Smilgelės krantelio“ | Spalio 20 d. |
| 4. | Edukacinis užsiėmimas ,,Vaško žvakės liejimas“ | Spalio 20 d. |
| 5. | Edukacinis užsiėmimas ,,Senoviniai liaudies šokiai, žaidimai ir rateliai“ | Spalio 20 d. |

**Projekto rezultatai** (kiekybiškai ir kokybiškai išmatuojami):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Projekto rezultatai (veiklos įgyvendinimo vertinimo kriterijai)** | **Mato vienetas** | **Vienetų skaičius** |
| 1. | Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventė | Reng. sk.Dalyvių sk.Žiūrovų sk. | 15060-80 |
| 2. | VI-asis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Ant Smilgelės krantelio“ | Reng.sk.Ansambl. sk.Dal. sk. | 1690-100 |
| 3. | Edukacinis užsiėmimas ,,Vaško žvakės liejimas“ | Užsiėm. sk.Dal. sk. | 180-100 |
| 4. | Edukacinis užsiėmimas ,,Senoviniai liaudies šokiai, žaidimai ir rateliai“ | Užsiėm. sk.Dal. sk. | 180-100 |

**Projekto vadovė** Daiva Dubinkienė

Kontaktiniai duomenys: tel. 861455862, el. p. daivadubinkiene@gmail.com