**Krakių kultūros centro atvirųjų jaunimo erdvių projektas**

**,, Krakių AJE ,,GILĖ“ finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos**

**Projekto trukmė: gegužės mėn.- gruodžio mėn.**

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojama suma - 950 eurų**

 **Projekto tikslas ˗** vykdant atvirąjį darbą su jaunimu, užtikrinti Krakių miestelio jaunimui (14 iki 29 metų), ypač mažiau galimybių turintiems, mažiau motyvuotiems, švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujantiems jauniems žmonėms, nuolatinį, saugų, įvairiapusišką, tikslingą, ugdomąjį laisvalaikį.

**Projekto uždaviniai:**

1) sudaryti sąlygas, kad AJE vykdoma veikla atitiktų jaunų žmonių (14-29 m.) poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;

2) organizuoti mokymus, skatinant jaunimo savanorystę ir iniciatyvumą;

3) vykdyti veiklą už atvirosios jaunimo erdvės ribų, vietose, kur jaunimas mėgsta leisti laisvalaikį;

4) vystyti bendradarbiavimą su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, kitomis įstaigomis ar institucijomis.

 **Projekto veiklos:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.**  | **Numatomos atlikti veiklos** | **Įgyvendinimo data** |
| 8.1. | Veiklų, atliepiančių jaunimo poreikius, jaunų žmonių pateiktus pasiūlymus (susitikimai, muzikos klausymasis, bendravimas, bendri žaidimai, sporto varžybos, įvairūs būreliai pagal jaunimo poreikius) organizavimas  | 2017 m. gegužės-gruodžio mėn. Pirmadieniais-pentadieniais 14-19 val. |
| 8.2.  | Kultūrinės veiklos organizavimas. | 2017 m. gegužės-gruodžio mėn.  |
| 8.3. | Sportinės veiklos organizavimas. | 2017 m. gegužės-gruodžio mėn. |
| 8.4. | Savanorių rengimas (mokymai, gerosios patirties sklaida ir pan.). | 2017m.gegužės.- gruodžio mėn. |
| 8.5. | Susitikimų su Šeduvos AJC ,,Jaunimo erdvė“, Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų AJE savanoriais ir lankytojais organizavimas  | 2017 m. rugsėjo-spalio mėn.  |
| 8.6.  | AJE bazės pagerinimas.  | 2017 m. gegužės-birželio mėn.  |

**Projekto rezultai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Projekto rezultatai** | **Mato vienetas** | **Vienetų skaičius** |
| 9.1.  | Suorganizuotos veiklų, atliepiančios jaunimo poreikius ir jaunų žmonių pateiktus pasiūlymus (susitikimai, muzikos klausymasis, bendravimas, bendri žaidimai, sporto varžybos, įvairūs būreliai pagal jaunimo poreikius) organizavimas | Veiklų sk. Dalyvių sk.  | 5-640-45 |
| 9.2.  | Suorganizuota kultūrinė veikla.  | Renginių sk. Dalyvių sk.  | 3-420-25 |
| 9.3.  | Suorganizuota sportinė veikla.  | Varžybų sk.Dalyvių sk.  | 520-25 |
| 9.4.  | Suorganizuotas savanorių rengimas (mokymai, gerosios patirties sklaida ir pan.). | Mokymų sk.Dalyvių sk.Ilgal. Savan. sk.  | 2-310-121-2 |
| 9.5.  | Suorganizuoti susitikimai su Šeduvos AJC ,,Jaunimo erdvė“, Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų AJE savanoriais ir lankytojais.  | Susitikimų sk.Dalyvių sk.  | 225-30 |
| 9.6. | Pagerinta AJE bazė: įsigyta mobili garso kolonėlė ir kamštinė skelbimų lenta. | Mobili garso kolonėlė, lenta | 11 |
| 9.7. | Bus sudarytos sąlygos jaunimo prasmingam ir saugiam laisvalaikio užimtumui. Jaunuoliams, dalyvaujantiems AJE veiklose, bus sudarytos galimybės realizuoti save, ugdyti socialinius įgūdžius, meninius gebėjimus.  |
| 9.8.  | Projekto vykdymui įdarbintas AJE darbuotojas ir savanoriai bus pasirengę kalbėtis su jaunuoliais apie jų problemas, padės jaunuoliams jas spręsti. |

**Projekto vadovė** Daiva Dubinkienė

Kontaktiniai duomenys: tel. 861455862, el. p. daivadubinkiene@gmail.com